## Slide 1: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6 им. А. С. Макаренко»
«Бюро находок»
Руководитель проекта:
Пимкина С.В.

## Slide 2: Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчики проекта
Периметр проекта
Владелец проекта
обучающиеся школы
Гардероб и подсобное помещение
МБОУ СШ№6
им. А. С. Макаренко
Ж.С.Александрова, директор
МБОУ СШ№6
им. А.С.Макаренко
Руководитель проекта
Команда проекта
учителя начальных классов
Пимкина С.В.

## Slide 3
Обоснование выбора
Ключевой риск
Проблемы
Большие временные затраты на поиск личных вещей в гардеробе обучающихся начальных классов.
1. Отсутствие маркировки мешков для обуви и вещей обучающихся.
2. Потеря времени на поиск потерянных вещей в гардеробе.
3. Отсутствие наглядного информационного материала «Правила поведения в гардеробе», «Бережное отношение
к вещам и времени».
4. Отсутствие порядка в гардеробе.

## Slide 4
Цели и плановый эффект
Наименование цели
Текущий показатель
Целевой показатель
сокращение времени на поиск личных вещей в гардеробе обучающихся начальных классов
22 мин
11 мин

## Slide 5
1. Подготовительный этап – 02.09.2024 - 30.09.2024
2. Старт проекта — 01.10.2024г. 3. Диагностика и определение целевого состояния —
01.10 - 25.10.2024
разработка карты текущего состояния — 01 - 11.10.2024
разработка карты целевого состояния — 14 - 25.10.2024
4. Внедрение улучшений — октябрь 2024 - февраль 2025
совещание по защите подходов внедрения — февраль 2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта — март 2025
завершающее совещание 14.03.2025
Ключевые события проекта

## Slide 6
Текущее состояние гардероба (было)

## Slide 7
Текущее состояние гардероба (было)

## Slide 8
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответствен ный исполнитель
1. | Изучение материалов по внедрению бережливых технологий. | 02-08.09. 2024 | Изучены материалы по бережливым технологиям. | Пимкина С.В., заместитель директора по АХЧ Царькова И.В.
2. | Создание рабочей группы внедрению бережливых технологий в МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко. | 09-11.09. 2024 | Создана рабочая группа. | Классные руководители начальной школы, заместитель директора по АХЧ Царькова И.В.
3. | Выявление проблем, утверждение направлений работы. | 12-30.09. 2024 | Составлен план действий. | Классные руководители начальной школы, заместитель директора по АХЧ Царькова И.В
4. | Беседа с обучающимися о бережном отношении к своим вещам и времени. | 10.10. 2024 | Осознание детьми необходимости бережного отношения к вещам и времени. | Классные руководители начальной школы
План мероприятий по достижению целевых показателей проекта

## Slide 9
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответствен ный исполнитель
5. | Разработка маркировки личных вещей обучающихся и мешков для обуви. | 13.10. 2024 | Оптимизация времени на поиск потерянных личных вещей обучающихся | Классные руководители начальной школы
6. | Оформление информационного стенда «Бережное отношение к вещам» | 14-17.10 2024 | Наглядная демонстрация информационного материала. | Классные руководители начальной школы
7. | Подготовка подсобного помещения для размещения потерянных вещей обучающихся | 17-31.10. 2024 | Оптимизация времени на поиск потерянных личных вещей обучающихся | заместитель директора по АХЧ Царькова И.В.
8. | Внедрение в работу проекта «Бюро находок». | Октябрь - март | Сокращение времени на поиск личных вещей в гардеробе обучающихся начальных классов. | Классные руководители начальной школы, заместитель директора по АХЧ Царькова И.В
План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.

## Slide 10
Работа над проектом

## Slide 11
Работа над проектом

## Slide 12
Целевое состояние проекта (стало)

## Slide 13
Целевое состояние проекта (стало)